Приложение

к приказу отдела образования

администрации Лукояновского

муниципального района

от  24.12.2019 № 428

План мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях Лукояновского муниципального района

| № п/п | Содержание мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в Уставы ОУ, локальные акты, разработка локальных актов в соответствии с требованиями ФГОС | До 1 июня 2020г. | Матвейкина Л.М. Южалин Н.Е. Руководители ОУ |
| 1.2 | Подготовка и издание приказа о введении ФГОС среднего общего образования в ОУ Лукояновского муниципального района | Декабрь 2019г. | Матвейкина Л.М. Степанова Л.В. |
| 1.3 | Разработка и утверждение плана мероприятий введения ФГОС СОО в общеобразовательных учреждениях | До 15 января 2020 г. | Руководители ОУ |
| 1.4 | Разработка и утверждение основной образовательной программы среднего общего образования образовательного учреждения с участием обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности. | До 1 июля 2020г. | Руководители ОУ |
| 1.5 | Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения | До 1 июля 2020г. | Руководители ОУ |
| 1.6 | Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | До 1 августа 2020г. | Руководители ОУ |
| 1.7 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС СОО | До 1 февраля 2020г. | Руководители ОУ |
| 1.8 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС СОО должностных инструкций работников ОУ | До 1 сентября 2020г. | Руководители ОУ |
| 2.Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение финансовых условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС | В течение 2020-2022 г.г | Отдел образования, руководители ОУ |
| 2.2 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования (при необходимости) | До 1 сентября 2020 года | Руководители ОУ |
| 2.3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | До 1 сентября 2020 года | Руководители ОУ |
| 3.Организационное обеспечение |  |  |  |
| 3.1 | Совещания с руководителями ОУ по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | Январь 2020 | Матвейкина Л.М. Степанова Л.В. |
| 3.2 | Обеспечение необходимых условий для организации внеурочной деятельности обучающихся | В течение 2020-2022г.г. | Руководители ОУ |
| 3.3 | Проектирование основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС | Январь-июнь 2020 г.г. | Рабочая группа ОУ |
| 3.4 | Мониторинг и экспертиза готовности образовательных учреждений Лукояновского района к введению ФГОС среднего общего образования | До 1 июня 2020г. | Матвейкина Л.М. Степанова Л.В. |
| 3.5 | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов части, формируемой участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности | До 1 марта 2020 | Руководители ОУ |
| 3.6 | Мониторинг качества разработки документов планирования образовательного процесса – учебных планов , основных образовательных программ | До 1 сентября 2020г. | Степанова Л.В. Методисты ИДК |
| 4.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 4.1 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализация ФГОС среднего общего образования | Ежегодно | Степанова Л.В. |
| 4.2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов по вопросам, связанным с введением ФГОС СОО. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | 2020-2022 г.г. | Степанова Л.В. Методисты ИДК |
| 4.3 | Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений в связи с введением ФГОС СОО | До 1 января 2021 г. | Степанова Л.В. Методисты ИДК |
| 4.4 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по введению ФГОС СОО | В течение 2020-2022г.г. | Степанова Л.В. Методисты ИДК Руководители ОУ |
| 4.5 | Заседания РМО учителей-предметников: - Ориентация среднего общего образования на системно-деятельностный подход в обучении в условиях перехода на ФГОС СОО - Педагогическая диагностика в образовательном процессе при переходе на ФГОС СОО | Март 2020 г. Октябрь 2020 г. | Степанова Л.В. Методисты ИДК |
| 4.6 | Организация тематических семинаров для учителей-предметников: - Использование новых педагогических методик, технологий в преподавании предмета в соответствии с ФГОС - «ФГОС: методическая компетентность педагога» - Практика формирования универсальных учебных действий - Системно-деятельностный подход в преподавании | В течение 2020-2022г.г. | Степанова Л.В. Методисты ИДК |
| 4.7 | Семинар педагогов-психологов «Актуальные задачи развития обучающихся при переходе на уровень среднего общего образования» | Ноябрь 2020 г. | Кожевяткина И.Н. |
| 4.8 | Организация работы творческих групп учителей-предметников: - Развитие профессиональной компетентности как средство повышения эффективности образования в условиях введения ФГОС - Современный урок и ФГОС СОО | Сентябрь 2020 – апрель 2022 | Степанова Л.В. Методисты ИДК |
| 4.9 | Организация работы инновационных площадок по вопросам введения ФГОС СОО | В течение 2020-2022г.г. | Степанова Л.В. Методисты ИДК |
| 4.8 | Организация консультаций педагогов по вопросам введения ФГОС СОО | В течение 2020-2022г.г. | Степанова Л.В. Методисты ИДК |
| 5.Информационное обеспечение |  |  |  |
| 5.1 | Информационное обеспечение внедрения ФГОС среднего общего образования | В течение 2020-2022г.г. | Степанова Л.В. |
| 5.2 | Размещение информационных материалов по проблемам введения ФГОС среднего общего образования на сайте отдела образования | В течение 2020-2022г.г. | Степанова Л.В. |
| 5.3 | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей обучающихся по проблемам введения ФГОС среднего общего образования | В течение 2020-2022г.г. | Руководители ОУ |
| 5.4 | Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах подготовки к введению ФГОС среднего общего образования | В течение 2020-2022г.г. | Руководители ОУ |
| 6.Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 6.1 | Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы образовательных учреждений требованиям ФГОС к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений | Январь-февраль 2020г. | Матвейкина Л.В. Степанова Л.В. |
| 6.2 | Оснащение школьных библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам | В течение 2020-2022г.г. | Руководители ОУ |
| 6.3 | Обеспечение исполнения образовательными учреждениями федеральных и региональных требований к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений | В течение 2020-2022г.г. | Руководители ОУ |
| 6.4 | Смотр учебных кабинетов на соответствие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов | Октябрь - ноябрь 2020г. | Степанова Л.В. Матвейкина Л.М.. |
| 6.5 | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС | До 1 сентября 2020 г. | Руководители ОУ |
| 6.6 | Наличие доступа в ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных | Постоянно | Руководители ОУ |
| 6.7 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Руководители ОУ |